| Паспорт объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | «Реконструкция водопровода Д-300 мм, от пересечения улиц Каирбекова – Курганская до улицы Совхозная 27, тепличный комбинат, г.Костанай» |  |  |  |  |
|  | Название | Договор |  | Стоимость |  |
| Подрядчик | ТОО «ПАН-СТРОЙ» | № 742 от 12.05.2025 года Талон получен 5 июня 2025 года. Акт передачи строительной площадки от 13 июня 2025 года. |  | 176 706 794,33 тенге |  |
| Авторский надзор | ТОО «СанжарПроектСервис» | № 669 от 22.04.2025 года |  | 4 943 893,92 тенге |  |
| Технический надзор | ТОО «Компания «Акцент» | № 746 от 06.05.2025 года |  | 4 478 976,43 тенге |  |
| Основные характеристики объекта | Характеристика | По проекту | Исполнено |  | Процент исполнения |
|  | Протяженность водопровода Ду300мм, м | 2237 |  |  |  |
|  | ПЭ100 SDR 17 315*18,7 | 1078 | 1018 |  | 94,4% |
|  | ПЭ100 SDR 17 110*6,6 | 75 |  |  |  |
|  | ПЭ100 SDR 13,6 40*3,7 | 84 |  |  |  |
|  | ПЭ100 SDR 13,6 25*2,0 | 1000 |  |  |  |
|  | Устройство колодцев | 21 | 18 |  | 85,7% |
| Выделено/освоено /отставание | 186 129 664,68 /106 341 174,2 / 0% (по 2025 г.) Выплачен аванс в размере 53 012 038,30 тенге. |  |  |  |  |